Управление образования администрации Петровского муниципального района Саратовской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза

И.В. Панфилова г. Петровска Саратовской области»

(МОУ СОШ № 3)

П Р И К А З

14.11.2022 г.									№ 521–ОД

г. Петровск, Саратовской области

Об утверждении план-графика мероприятий

по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА

в МОУ СОШ № 3 в 2022/2023 учебном году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказом министерства образования  Саратовской области от 31 августа 2022 года №1406   «Об организации подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2022-2023 учебном году», в целях профилактики нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Петровского района в 2022/2023 учебном , на основании приказа управления образования администрации Петровского муниципального района от 08.11.2022 года № 298 «Об утверждении план-графика мероприятий по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА

в образовательных учреждениях Петровского муниципального района»

П Р И К А З Ы В А Ю

1.Утвердить план-график мероприятий по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА на территории Петровского района в 2022/2023 учебном году (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор   				  			А.В. Медведев

Приложение №1

к приказу от 14.11.2022г. № 521-ОД

План-график

мероприятий по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА

в МОУ СОШ № 3 в 2022/2023 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Меры по предупреждению нарушений порядка проведения ГИА |  |  |
| 1 | Формирование пакетов документов (федерального, регионального, муниципального, школьного уровней) для проведения информационно-разъяснительной работы | по мере публикации | Директор, заместители директора по УР |
| 2 | Организация изучения региональных статистических (аналитических) материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | Сентябрь 2022 года | Директор, заместители директора по УР |
| 3 | Корректировка и реализация плана мероприятий (дорожная карта) по организации и проведению ГИА в 2023 года. | Август с последующей корректировкой по мере необходимости | Директор, заместители директора по УР |
| 4 | Консультирование по вопросам профилактики нарушений допускаемых участниками ОГЭ и ЕГЭ | в течение года | Директор, заместители директора по УР |
| 5 | Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | Директор, заместители директора по УР |
| 6 | Проверка объективности выставления оценок общеобразовательными организациями претендентам на награждение медалью «За особые успехи в учении» | в течение года | Директор, заместители директора по УР |
| 7 | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: - тренинги, занятия с обучающимися; - сопровождение педагогов; -сопровождение родителей - обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников ГИА в школе; - индивидуальные консультации выпускников; - индивидуальная работа с детьми «группы риска»; - проведение районных семинаров для педагогов-психологов; - групповая работа с выпускниками по снятию психоэмоционального напряжения в период подготовки к ГИА; - выработка рекомендаций по преодолению трудностей и развитию навыков, способствующих эффективной сдаче ГИА с последующим размещением на сайте | Сентябрь 2022 года - Апрель 2023 года | Директор, заместители директора по УР, психолог, социальный педагог |
| 8 | Работа с участниками ГИА |  |  |
| 8.1 | Проведение классных часов об особенностях проведения ГИА в 2022-2023 учебном году: - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11, - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА-9, - порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, - порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9, - выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней, - перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена, - условия допуска к ГИА в резервные дни, - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; - сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, - сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9, - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; -минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования, - оказание психологической помощи при подготовке и сдаче ГИА | В течение года | Директор, заместители директора по УР, психолог, социальный педагог, классные руководители |
| 8.2 | Создание и продвижение информационно – образовательных ресурсов по психологической подготовке выпускников к ГИА: сайты, стенды, буклеты и т.д. | Октябрь 2022 года- май 2023 года | Заместители директора по УР, психолог, социальный педагог |
| 8.3 | Ознакомление с возможностями использования информационных ресурсов в подготовке к ГИА (открытый банк заданий ГИА, видеоконсультации ФИПИ по предметам, портал ЕГЭ и ГИА-9, телефонов «горячей линии» др.) | октябрь 2022 года | Заместители директора по УР |
| 8.4 | Ознакомление с возможностями использования информационных стендов (общешкольных, предметных) и методических уголков в подготовке к ГИА) | октябрь 2022 | Заместители директора по УР, классные руководители, учителя-предметники |
| 8.5 | Индивидуальные и групповые консультации по об особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2022 -2023 учебном году | октябрь – ноябрь 2022 года | Заместители директора по УР, учителя русского языка |
| 8.6 | Индивидуальные и групповые консультации об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русскому языку в 2021-2022 учебном году | Октябрь 2022 года – январь 2023 года | Заместители директора по УР, учителя русского языка |
| 8.7 | Участие в конкурсе мотивирующих видеороликов «Я сдам ЕГЭ» | По плану | Заместители директора по УВР, классные руководители, учителя-предметники |
| 8.8 | Проведение экскурсий, бесед для выпускников 9-х и 11-х классов в помещения руководителей ППЭ, демонстрация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в ППЭ. | Февраль 2023 года- март 2023 года | МКУ «Методико-правовой центр», Руководители ОО |
| 8.9 | Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2022 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - о возможности использования дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации – о результатах ГИА | декабрь 2022 года, март – апрель 2023 года | Заместители директора по УР |
| 8.10 | Участие во всероссийской акции «100 – баллов для победы» | апрель 2023 года | Заместители директора по УВР, учителя-предметники |
| 8.11 | Участие во всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2023 года | Заместители директора по УВР, учителя-предметники |
| 8.12 | Организация консультативной поддержки участников ГИА | постоянно | Заместители директора по УВР, учителя-предметники |
| 9. | Работа с родителями |  |  |
| 9.1 | Подготовка и проведение школьных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей | постоянно | Директор, заместители директора по УР |
| 9.2 | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | февраль –март 2023 года | Директор, заместители директора по УР |
| 9.3 | Организация и проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА: - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА- 11, - места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА-9, - порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, - порядок проведения итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9, - выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней, - перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена, - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; - условия допуска к ГИА в резервные дни; - сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, - сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9, - сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; - минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования, - возможность получить психологическую помощь при подготовке и сдаче ГИА | 2022-2023 учебный год | Директор, заместители директора по УР |
| 9.4 | Участие в областных родительских собраниях «Готовимся к экзаменам вместе» в режиме ВКС | 2022-2023 учебный год | Директор, заместители директора по УР |
| 9.5 | Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) учащихся, слабо мотивированных на учебу | сентябрь 2022- апрель 2023 года | Заместители директора по УР, психолог, социальный педагог |
| 10 | Подготовка информационного материала |  |  |
| 10.1 | Разработка памяток для участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам: - основные этапы и сроки подготовки к ГИА, - права и обязанности участников экзаменов, - особенности проведения ГИА в 2023 году, - источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА, - о местах, сроках подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА. | октябрь 2022 - май 2023 года | Заместители директора по УР, психолог, социальный педагог |
| 10.2 | Разработка информационных листовок для участников ГИА и их родителей (законных представителей) - основные этапы и сроки подготовки к ГИА (« Календарь важных дат»), - права и обязанности участников экзаменов, - особенности проведения ГИА в 2023 году, - источники информации для самостоятельной подготовки к ГИА | октябрь – декабрь 2022 года | Заместители директора по УР, психолог, социальный педагог |
| 10.3 | Разработка методических рекомендаций по психологической подготовке выпускников по вопросам формирования благоприятного информационного пространства, с целью профилактики негативного отношения к ГИА и формированию осознанного подхода обучающихся к учёбе | ноябрь 2022 – январь 2023 года | Заместители директора по УР, психолог, социальный педагог |
| 10.4 | Подготовка памяток по актуальным вопросам профилактики нарушений допускаемых участниками ОГЭ и ЕГЭ | Октябрь 2022 года, | Заместители директора по УР, социальный педагог |
| 11 | Организация мероприятий по предупреждению нарушений при проведении ГИА в ОО |  |  |
| 11.1 | Размещение и своевременное обновление на сайтах и информационных стендах информации о: - изменениях в процедуре проведения ГИА в 2022 году: - сроки подачи заявления и места регистрации на сдачу ГИА, - сроки и места проведения ГИА, - сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций, - сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА; - изменениях содержания КИМ по учебным предметам; - работе телефонов «горячей линии»; - целях и порядке использования видеонаблюдения, металлоискателей и устройств подавления сигналов подвижной связи в пунктах проведения экзаменов; - особенностях процедуры и содержания итогового сочинения (изложения) в 2022 – 2023 учебном году; - об особенностях процедуры и содержания итогового собеседования по русому языку - работе школьной библиотеки с участниками ГИА и их родителями (законными представителями); - психологической подготовке выпускников и всех лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | в сроки установленные федеральными документами постоянно | Директор, заместители директора по УР, библиотекарь |
| 11.2 | Проведение тематических совещаний и заседаний школьных методических объединений учителей – предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации в 2023 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий ФИПИ 2023 года | сентябрь – ноябрь 2022 | Заместители директора по УР, руководители ШМО |
| 11.3 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА в 2023 году | сентябрь 2022 – май 2023 года | Заместители директора по УР |
| 11.4 | Сокращение доли учащихся 10-11 классов набравших менее 60 баллов по результатам муниципальных и региональных диагностических работ путем: - Определение списка учащихся «группы риска» в каждой ОО - Разработка индивидуальных маршрутов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 - Мониторинг индивидуальных достижений учащихся «группы риска» | Октябрь 2022 года Октябрь-ноябрь 2022 года Февраль-март | Заместители директора по УВР, учителя-предметники |
| 11.5 | Проведение диагностических работ (система Стаград, региональные проверочные работы, муниципальные диагностики и др.) ГИА-9: - анализ проведенных диагностических работ и выработка путей повышения качества обученности учащихся, исходя из имеющихся пробелов в знаниях; - анализ качества знаний обучающихся по итогам полугодий. | Сентябрь 2022 года- апрель 2023 года | Заместители директора по УВР, учителя-предметники |
| 11.6 | Контроль за проведением работы с обучающимися по демоверсиям ФИПИ 2023 года | октябрь 2021 – май 2022 года | Заместители директора по УВР |
| 11.7 | Анализ результатов эффективности информационно – разъяснительной работы в ОО, составление справок | ноябрь – декабрь 2022 года, январь 2023 года | Заместители директора по УВР |
| 11.8 | Анализ анкетирования участников ГИА 2022 и их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ГИА в ППЭ | январь – апрель 2023 года | Заместители директора по УВР |
| 11.9 | Проведение совещаний с учителями – предметниками ОО по итогам анализа эффективности проведенной информационно – разъяснительной работы с выпускниками 9 и 11 классов, их родителями (законными представителями) | январь – апрель 2023 года | Заместители директора по УВР, руководители ШМО |
| 11.10 | Подготовка и своевременное обновление информационных ресурсов (сайт ОО, стенды) по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году | Постоянно | Заместители директора по УВР |